## Dashboard
School Timetable Project - 9 Month Plan
Metric | Value
Total Months | 9
Term 1 Proposal Months | 4
Break Month | 1
Term 2 Implementation Months | 4
Total Sprints | 18
Backlog Tasks | 43
Test Cases | 12
Project Focus
Core | Master Data + Scheduling
Quality | Hard/Soft Constraints + Quality Score
Recommendation | Before/After improvement
Explanation | Rule-based + AI optional
UI Style | Thai-first, formal, simple
MVP Guardrail | No student role, no mobile app, no AI scheduling core

## 9-Month Roadmap
9-Month Roadmap
Month | Period | Phase | Main Focus | Key Deliverables | Gate / Review
1 | Term 1 | Project Foundation | หัวข้อ, ปัญหา, competitor/TPSS analysis, product/domain | PRODUCT.md, DOMAIN.md, Problem Statement | Advisor feedback 1
2 | Term 1 | Requirements & Workflows | requirements, roles, business rules, workflows, flowchart | REQUIREMENTS.md, WORKFLOWS.md, Flowchart | Scope freeze
3 | Term 1 | Data Model & Design | ERD, data model, architecture, UI wireframe, test plan | DATA_MODEL.md, DESIGN.md, TEST_PLAN.md | Design review
4 | Term 1 | Proposal Presentation | proposal, slides, script, presentation rehearsal | Proposal Pack, Presentation 1 | Proposal defense
5 | Break | Preparation | repo, Laravel skeleton, seed data, docs for AI, logic prototype | GitHub repo, AI_CONTEXT.md, prototype | Ready for implementation
6 | Term 2 | Foundation Implementation | Auth/RBAC, Master Data, Academic Year/Term, Personnel | Working foundation | Sprint demo
7 | Term 2 | Scheduling Core | Teaching Assignment, Manual Timetable, Views, Conflict Checker | Schedule core works | Core demo
8 | Term 2 | Analysis & Recommendation | Generator, Quality Score, Recommendation, Explanation, Export | Intelligence features | Feature complete
9 | Term 2 | Testing & Final Delivery | tests, bug fix, demo data, report, final presentation | Final report, final demo | Final defense

## Sprint Plan
Sprint Plan (2-week cadence)
Sprint | Month | Week | Period | Focus | Deliverables | Exit Criteria
S1 | 1 | W1-W2 | Term 1 | Project Framing | Problem statement, product vision, scope | หัวข้อและปัญหาชัดเจน
S2 | 1 | W3-W4 | Term 1 | Competitor & TPSS Analysis | TRWIN/FET/aSc/TPSS comparison | รู้จุดต่างของโปรเจค
S3 | 2 | W1-W2 | Term 1 | Domain & Roles | DOMAIN.md, role matrix | นิยาม domain ชัด
S4 | 2 | W3-W4 | Term 1 | Requirements & Flowchart | REQUIREMENTS.md, WORKFLOWS.md, drawio | scope freeze
S5 | 3 | W1-W2 | Term 1 | Data Model | ERD, DATA_MODEL.md | entity/relation ผ่าน review
S6 | 3 | W3-W4 | Term 1 | Design & Test Plan | DESIGN.md, TEST_PLAN.md, UI wireframe | architecture พร้อม
S7 | 4 | W1-W2 | Term 1 | Proposal Draft | proposal doc, review checklist | เอกสารพร้อมให้ advisor ตรวจ
S8 | 4 | W3-W4 | Term 1 | Presentation 1 | slide, script, final proposal defense | ผ่านนำเสนอเทอมแรก
S9 | 5 | W1-W4 | Break | Break Setup | repo, Laravel skeleton, seed data, AI docs | พร้อมเริ่มเทอมสอง
S10 | 6 | W1-W2 | Term 2 | Auth & RBAC | login, roles, role middleware | ผู้ใช้ login และเห็นเมนูตาม role
S11 | 6 | W3-W4 | Term 2 | Master Data Core | teachers, subjects, rooms, classes, timeslots | CRUD หลักครบ
S12 | 7 | W1-W2 | Term 2 | Teaching Assignment | assign teacher-subject-class, workload | ภาระสอนคำนวณได้
S13 | 7 | W3-W4 | Term 2 | Manual Timetable | editor, view by class/teacher/room | เพิ่มรายการตารางได้
S14 | 8 | W1-W2 | Term 2 | Conflict Checker | teacher/room/class conflicts, shared room | ตรวจ conflict แม่น
S15 | 8 | W3-W4 | Term 2 | Generator & Quality | greedy generator, quality score | generate + score ได้
S16 | 9 | W1-W2 | Term 2 | Recommendation & Export | recommendation, explanation, export | ระบบจุดขายครบ
S17 | 9 | W3 | Term 2 | Testing & Bug Fix | tests, bug triage, demo data | bug blocker = 0
S18 | 9 | W4 | Term 2 | Final Presentation | final report, slide, rehearsal | พร้อมนำเสนอจบ

## Backlog
Detailed Backlog
ID | Epic | Task | Sprint | Priority | Owner | Status | Acceptance Criteria
DOC-001 | Documentation | เขียน PRODUCT.md | S1 | High | Student | Todo | Product vision, users, MVP, out of scope ครบ
DOC-002 | Documentation | เขียน DOMAIN.md | S3 | High | Student | Todo | นิยาม domain, role, constraints ชัด
DOC-003 | Documentation | เขียน REQUIREMENTS.md | S4 | High | Student | Todo | FR/NFR/Acceptance Criteria ครบ
DOC-004 | Documentation | เขียน DATA_MODEL.md | S5 | High | Student | Todo | ERD และ entity/relation ชัด
DOC-005 | Documentation | เขียน WORKFLOWS.md | S4 | High | Student | Todo | workflow setup → export ครบ
DOC-006 | Documentation | เขียน TEST_PLAN.md | S6 | High | Student | Todo | test case constraint สำคัญครบ
AUTH-007 | User & Role | ติดตั้ง Laravel Breeze | S10 | High | Dev | Todo | login/logout ทำงาน
AUTH-008 | User & Role | สร้าง roles/permissions | S10 | High | Dev | Todo | role menu แยกได้
AUTH-009 | User & Role | role middleware | S10 | High | Dev | Todo | กันสิทธิ์หน้า admin ได้
MD-010 | Master Data | CRUD teachers/personnel | S11 | High | Dev | Todo | เพิ่ม/แก้/ปิดใช้งานครูได้
MD-011 | Master Data | CRUD subjects | S11 | High | Dev | Todo | กำหนด periods/week/difficulty/required room ได้
MD-012 | Master Data | CRUD rooms & room types | S11 | High | Dev | Todo | กำหนด shared/check conflict/check capacity ได้
MD-013 | Master Data | CRUD class sections | S11 | High | Dev | Todo | ม.1/1 พร้อม student_count
MD-014 | Master Data | CRUD timeslots | S11 | High | Dev | Todo | วัน/คาบ/เวลาเริ่มจบครบ
MD-015 | Master Data | Academic year / term setting | S11 | Medium | Dev | Todo | ตั้งปี/เทอม current ได้
ASSIGN-016 | Teaching Assignment | Homeroom assignment | S12 | High | Dev | Todo | ครูประจำชั้นผูกกับห้องและเทอมได้
ASSIGN-017 | Teaching Assignment | Create teaching assignment | S12 | High | Dev | Todo | ครู-วิชา-ห้อง-จำนวนคาบ
ASSIGN-018 | Teaching Assignment | Workload summary | S12 | Medium | Dev | Todo | แสดงชั่วโมง/คาบต่อครู
TT-019 | Timetable | Create timetables | S13 | High | Dev | Todo | สร้าง timetable ตามปี/เทอมได้
TT-020 | Timetable | Manual timetable editor | S13 | High | Dev | Todo | เพิ่มรายการตารางได้
TT-021 | Timetable | View by class | S13 | High | Dev | Todo | ดูตารางรายห้องเรียนได้
TT-022 | Timetable | View by teacher | S13 | High | Dev | Todo | ครูดูตารางตัวเองได้
TT-023 | Timetable | View by room | S13 | Medium | Dev | Todo | ดูตารางใช้ห้องได้
CON-024 | Conflict Checker | checkTeacherConflict | S14 | High | Dev | Todo | ครูชนต้อง block/warn
CON-025 | Conflict Checker | checkRoomConflict | S14 | High | Dev | Todo | ห้องปิดชนต้อง block
CON-026 | Conflict Checker | checkClassConflict | S14 | High | Dev | Todo | ชั้นเรียนชนต้อง block
CON-027 | Conflict Checker | checkRoomTypeMismatch | S14 | High | Dev | Todo | วิชาต้องใช้ห้องตรงประเภท
CON-028 | Conflict Checker | shared room bypass | S14 | Medium | Dev | Todo | shared room ไม่แจ้ง room conflict
GEN-029 | Generator | Greedy scheduling engine | S15 | High | Dev | Todo | generate ตารางเบื้องต้นได้
GEN-030 | Generator | Failure report | S15 | Medium | Dev | Todo | จัดไม่ได้ต้องบอกเหตุผล
QA-031 | Quality Analyzer | Quality score rules | S15 | High | Dev | Todo | คะแนน 0-100 พร้อมเหตุผล
QA-032 | Quality Analyzer | Teacher consecutive periods | S15 | Medium | Dev | Todo | เตือนครูสอนติดกันเกิน
QA-033 | Quality Analyzer | Heavy subject clustering | S15 | Medium | Dev | Todo | วิชาหนักติดกันลดคะแนน
REC-034 | Recommendation | Recommend moving period | S16 | High | Dev | Todo | แนะนำย้ายคาบได้
REC-035 | Recommendation | Before/after score | S16 | High | Dev | Todo | แสดงคะแนนก่อนหลัง
EXP-036 | Explanation | Rule-based explanation | S16 | High | Dev | Todo | อธิบาย conflict/quality เป็นไทย
REP-037 | Reports | Export teacher timetable | S16 | High | Dev | Todo | export ตารางครูได้
REP-038 | Reports | Export class timetable | S16 | High | Dev | Todo | ครูประจำชั้น export ห้องตัวเองได้
DASH-039 | Dashboard | Dashboard summary | S16 | Medium | Dev | Todo | แสดง master data/conflict/score
TEST-040 | Testing | Unit tests for constraints | S17 | High | Dev | Todo | ผ่าน test teacher/room/class/shared
TEST-041 | Testing | Feature tests for workflow | S17 | High | Dev | Todo | ผ่าน workflow master→timetable
FINAL-042 | Final | Final report | S18 | High | Student | Todo | เล่มรายงานพร้อมส่ง
FINAL-043 | Final | Final presentation | S18 | High | Student | Todo | slide/demo/script พร้อม

## Test Plan
Test Plan
ID | Type | Scenario | Expected Result | Sprint
TC-01 | Unit | ครูคนเดียวกันสอนสองห้องเวลาเดียวกัน | ระบบแจ้ง teacher_conflict | S14
TC-02 | Unit | ห้องปิดถูกใช้ซ้ำเวลาเดียวกัน | ระบบแจ้ง room_conflict | S14
TC-03 | Unit | ชั้นเรียนเดียวกันมีสองวิชาในคาบเดียวกัน | ระบบแจ้ง class_conflict | S14
TC-04 | Unit | วิชาคอมถูกจัดในห้องทั่วไป | ระบบแจ้ง room_type_mismatch | S14
TC-05 | Unit | shared room ถูกใช้หลายกิจกรรมพร้อมกัน | ไม่แจ้ง room_conflict | S14
TC-06 | Unit | ห้องเปิด check_capacity และคนเกิน | ระบบแจ้ง capacity warning/conflict | S14
TC-07 | Unit | ครูสอนติดกันเกิน 4 คาบ | Quality score ลดและ warning | S15
TC-08 | Unit | วิชาหนักติดกัน 3 คาบ | Quality score ลด | S15
TC-09 | Feature | ครูประจำชั้น export ตารางห้องตัวเอง | export สำเร็จ | S16
TC-10 | Feature | ผู้บริหารเข้า dashboard | ดูได้ read-only | S16
TC-11 | E2E | setup master data → teaching assignment → timetable | workflow สำเร็จ | S17
TC-12 | E2E | recommendation before/after score | after >= before | S17

## Risks
Risk Register
Risk | Level | Impact | Mitigation
Scope ใหญ่เกินไป | High | ทำไม่ทัน | ล็อก MVP และบันทึก Out of Scope
Data Model ผิด | High | ต้องแก้ migration/logic เยอะ | review DATA_MODEL.md ก่อนเขียน backend
Generator ยากเกิน | High | ระบบไม่เสร็จ | เริ่มจาก manual + conflict checker ก่อน
Test ไม่พอ | High | demo เสี่ยงพัง | เขียน unit/feature tests ระหว่าง sprint
AI ทำให้หลุด scope | Medium | โปรเจคดูไม่ชัด | AI เป็น explanation layer เท่านั้น
UI ใช้เวลามาก | Medium | เสียเวลาจาก core logic | UI ทางการ เรียบง่าย ใช้ component ซ้ำ

## Docs Checklist
Documentation Checklist
File | Purpose | When
README.md | สรุปโปรเจคและวิธีรัน | Month 5-9
PRODUCT.md | Product vision, users, MVP | Month 1
DOMAIN.md | นิยาม domain และ business rules | Month 1-2
REQUIREMENTS.md | FR/NFR/Acceptance criteria | Month 2
DATA_MODEL.md | ERD/schema/entities | Month 3
WORKFLOWS.md | workflow หลัก | Month 2
DESIGN.md | architecture/UI/algorithm | Month 3
BACKLOG.md | epic/story/task | Month 4
ROADMAP.md | แผน 9 เดือน | Month 1-4
TEST_PLAN.md | test cases | Month 3
DECISIONS.md | decision log | ตลอดโครงการ
AI_CONTEXT.md | บริบทให้ AI | Month 5
TASK.md | งานปัจจุบัน | ตลอดโครงการ
MEMORY.md | long-term project memory | ตลอดโครงการ
AGENTS.md | rules for Codex/AI | Month 5
GLOSSARY.md | คำศัพท์ระบบ | Month 2

## Lists
Statuses | Priorities | Owners | Periods | Sprints
Todo | High | Student | Term 1 | S1
In Progress | Medium | Dev | Break | S2
Review | Low | Advisor | Term 2 | S3
Done |  | AI Assistant |  | S4
Blocked |  |  |  | S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18